## 홍보매체계획서
20 년 정기공연 홍보 매체계획
공연일자 : 20 년 월 일~ 일
※ 홍보는 홍보 활동의 적극성과 홍보물의 노출기간에 따라 관객 동원의 결과가 달라진다.
선행사항 | [11 empty] | 예산
NO | 구분 | 내용 |  |  |  | 사용처 |  |  |  |  | 비고
1 | 사진촬영 | 메인사진촬영 : 포스터용, 캐스트, 스탭 등 공연 30일전 완료 / 연습사진 : 공연 10일전 완료 |  |  |  | 포스터, 리플렛, 팜플렛, 초대권, 온라인 등
2 | 영상촬영 | 홍보용 & 기록용(연습장면 등) : 별도일정 또는 수시 / 연기평가용 : 연출 재량 |  |  |  | 온라인 홍보용, 기록용, 연습평가용 등
3 | 스폰서 | 메인 스폰서 : 공연 30일전 / 서브 스폰서 : 공연 10일전까지 최종 확정 |  |  |  | 포스터, 리플렛, 팜플렛, 초대권, 온라인 등 |  |  |  |  | 메인기준
서브 스폰서는 팜플렛에만 들어감
1. 디자인 & 제작 (오프라인) | [11 empty] | 예산
NO | 구분 | 규격 | 치수 | 수량 | 재질 | 시안수 | 1차 | 2차 | 최종컨펌 | 제작완료일 | 비고
1 | 포스터 | 재단사이즈 : 4절_B4_368X518 | mm | 500 | 180g 스노우지
|  | 작업사이즈 : 372x522 |  |  | 또는 아트지
|  | 재단사이즈 : 국2절_A2_420X594 | mm |  | 180g 스노우지
|  | 작업사이즈 : 424x598 |  |  | 또는 아트지
|  | 재단사이즈 : | mm | [7 empty] | 별도 사이즈
|  | 작업사이즈 : | [8 empty] | 별도 재질
2 | 리플렛(전단) | 재단사이즈 : 국 8절_A4_297x210 3단접지 | mm | 2000 | 150g 스노우지
|  | 작업사이즈 : 301x214 |  |  | 또는 아트지
|  | 재단사이즈 : 16절_B5_183x258 | mm |  | 120g 스노우지
|  | 작업사이즈 : 187x262 |  |  | 또는 아트지
|  | 재단사이즈 : 국 8절_A4_210x297 | mm |  | 120g 스노우지
|  | 작업사이즈 : 214x301 |  |  | 또는 아트지
|  | 재단사이즈 : | mm | [7 empty] | 별도 사이즈
|  | 작업사이즈 : | [8 empty] | 별도 재질
3 | 팜플렛 | 재단사이즈 : 16절_B5_183x258 | mm | 400 | 150g 스노우지
|  | 작업사이즈 : 191x266 |  |  | 또는 아트지, 모조지 백색
|  | 재단사이즈 : 국 8절_A4_210x297 | mm |  | 150g 스노우지
|  | 작업사이즈 : 218x305 |  |  | 또는 아트지, 모조지 백색
|  | 재단사이즈 : | mm | [7 empty] | 별도 사이즈
|  | 작업사이즈 : | [8 empty] | 별도 재질
4 | 입장권 | 재단사이즈 : 150x70 | mm | 1000 | 250g 스노우지
| 초대권 | 작업사이즈 : 152x72 |  | 500 | 250g 스노우지
| 입장권 | 재단사이즈 : | mm | [7 empty] | 별도 사이즈
| 초대권 | 작업사이즈 : | [8 empty] | 별도 재질
[10 empty] | 소 계 |  | 0
포스터 : 교내 부착 학생처 승인, 교외 학교앞(식당 등), 지역 기업, 동작구(담당자 방문) / 디자인 완료 : 공연 25일전 / 제작완료 : 공연 18~20일전(메인스폰서 요구에 따라 변동 요인 있음)
리플렛 : 동작구 비치 의뢰, 지하철(숭실대역) 비치 의뢰, 교내 적정위치 비치 / 디자인 완료 : 공연 25일전 / 제작완료 : 공연 18~20일전(메인스폰서 요구에 따라 변동 요인 있음)
초대권 : 동작구 비치 의뢰, 지하철(숭실대역) 비치 의뢰, 교내 적정위치 비치 / 디자인 완료 : 공연 25일전 / 제작완료 : 공연 18~21일전(메인스폰서 요구에 따라 변동 요인 있음)
팜플렛 : 디자인 완료 : 공연 5 일전 / 제작완료 : 공연 1일전
2. POP (실내외) | [11 empty] | 예산
NO | 구분 | 규격 | 치수 | 수량 | 게시처 | 시안수 | 1차 | 2차 | 최종컨펌 | 제작완료일 | 비고
1 | 대형현수막 | 4.5x6미터 | M |  | 도서관 학식 앞
| 소형현수막 |  | mm
2 | X-배너 | 현수막 재질_600X1800 | mm
| X-배너 | PET 재질_600X1800 | mm
3 | [10 empty] | 별도제작물
별도제작물
[10 empty] | 소 계 |  | 0
3. 온라인 | [11 empty] | 예산
NO | 구분 | 규격 | 치수 | 수량 | 게시처 | 시안수 | 1차 | 2차 | 최종컨펌 | 제작완료일 | 비고
1 | 홈페이지 |  | Pixel |  | 홈페이지 메인
|  |  | Pixel |  | 홈페이지 서브
|  |  | Pixel |  | 홈페이지 배너
2 | 페이스북 | 850X314 | Pixel |  | 커버 이미지
|  | 160X160 | Pixel |  | 프로필 이미지
3 | LMB | 1,080X1770 | Pixel |  | 클린 캠퍼스 팀 전달
4
소 계
LMB 담당자(연락처, E-mail)
합 계
구분 | 제작과정
인쇄물 | 원고접수 : 원본파일(인쇄용 PDF, ai, eps 등), 텍스트(워드, 파워포인트 등), 참조 이미지(JPG 등) → 재질 및 사이즈 선택 → 편집 & 디자인 → 교정 및 수정 → 최종 컨펌 →
인쇄 원고 준비 및 송고 → 지류 확보, 필름출력(또는 CTP) 및 감리 → 인쇄 및 감리 → 후가공(코팅, 제본, 줄긋기, 톰슨 가공, 박인쇄, 부분 실크코팅, 형압 등) → 포장 → 배송 및 납품
POP | 원고접수 : 원본파일(인쇄용 PDF, ai, eps 등), 텍스트(워드, 파워포인트 등), 참조 이미지(JPG 등) → 재질 및 사이즈 선택 → 편집 & 디자인 → 교정 및 수정 → 최종 컨펌 →
출력 원고 준비 및 송고 →출력 → 출력 감리 → 후가공(타공, 미싱, 부속장치 등) → 포장 → 배송 및 납품
웹 | 원고접수 : 원본파일(인쇄용 PDF, ai, eps 등), 텍스트(워드, 파워포인트 등), 참조 이미지(JPG 등) → 사이즈(pixel) 선택 → 편집 & 디자인 → 교정 및 수정 → 최종 컨펌 →
웹용 원고 준비 및 송고 → 웹 코딩용 베리에이션(링크, 부가콘텐츠 삽입, 이미지 분할 등) → 코딩 및 게시